УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Панина

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы» за 2020 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.**

В целях предотвращения незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения, предотвращения незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров (далее - наркотические средства) на территории поселения, сокращения наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Завражного сельского поселения от 06.04.2020 г. № 10 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- изготовлены и распространены информационные листовки;

- проведено 3 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи.

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия.

В рамках программы предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие«Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики наркомании и токсикомании» выполнено.

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 24.12.2019 № 68 «О бюджете Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.**

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения не соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи» – 4, 3.

Показатели не выполнены в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Раздел 6.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 0,8.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Оценка индекса эффективности составляет 0,7.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности 0,7≤0,7<0,8.

Качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.

**Раздел 7.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2020 году в муниципальную программу изменения не вносились.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Завражного сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020-2021 годы» на 2020 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики наркомании и токсикомании" | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| ИТОГО по муниципальной программе  | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Панина